## Сводная
План-график производства дорожных работ в Козульском районе на средства субсидии в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
|  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | п. Новочернореченский | Ремонт ул. Лесная | 580
2 | п. Новочернореченский | Ремонт ул. Восточная | 450
3 | п. Новочернореченский | Ремонт ул. Подгорная | 718
4 | п. Новочернореченский | ремонт ул. Деповская | 133
5 | п. Новочернореченский | ремонт ул. Северная | 2590
6 | п. Новочернореченский | ремонт ул. Советская | 2770
7 | с. Жуковка | ремонт ул. Железнодорожная | 355
8 | с. Жуковка | ремонт ул. Кооперативная (от ж/д переезда до моста) | 1000
9 | п. Новосибирский | ремонт ул. Строителей (подъезды к школе) | 500
10 | с. Балахтон | ремонт ул. Студенческая | 440
11 | п. Козулька | ремонт ул. Приречная | 593
12 | п. Козулька | ремонт ул. Октябрьская | 902
13 | п. Козулька | ремонт ул. Пролетарская | 380
14 | п. Козулька | ремонт ул. Озерная (СЭР) | 836
15 | п. Козулька | ремонт ул. Московская | 1645
16 | п. Козулька | ремонт ул. Строительная | 940
17 | п. Козулька | ремонт ул. Сосновая | 430