## Отчет
Приложение 2
к Соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Козульского района Красноярского края от 10.01.2024 г. № 31/12-24
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики на 01.07.2024 год КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН (наименование муниципального образования)
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2024 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2024 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.07.2024
1. Мероприятия по росту доходов бюджета
1 | Мероприятия по повышению эффективности администрирования доходов бюджета
1.1. | Меры по повышению собираемости налоговых и неналоговых платежей
1.1.1 | Организация работы по плану мероприятий для реализации Стратегии социально-экономического развития Козульского района | Экономический отдел администрации района | в течение года |  |  |  | Продолжается работа по реализации плана мероприятий для реализации Стратегии социально-экономического развития района, в целях обеспечения экономики района трудовыми ресурсами необходимым количеством и качеством в соответствии с текущими и перспективными потребностями проводятся мероприятия в рамках реализации Стратегий управления рынком труда и развития профессиональной ориентации населения. Ведется постоянное информирование населения о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.1.2 | Организация работы по снижению неформальной занятости | [5 empty] | На заседании рабочей группы по снижению неформальной занятости 08.12.2023 г., утвержден план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Козульском районе на 2024 год. Телефон" горячей линии",организованной для приема обращений граждан по вопросам теневой занятости и легализации трудовых отношений, при публикации информации в СМИ размещен на официальном сайте, ведутся разъяснения о недопустимости использования наемного труда без оформления официальных отношений, о преимуществе официального трудаустройства
| - работа в рамках территориальных коммиссий по снижению задолженности в консолидированный бюджет района с "проблемными" налогоплательщиками с точки зрения легализации заработной платы | Экономический отдел администрации района | в течение года
| - мониторинг и анализ результатов работы по выявлению и снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы | Экономический отдел администрации района | ежедекадно
1.1.3 | Организация работы по ликвидации просроченной задолженности по выплате заработной платы, легализация заработной платы во внебюджетном секторе экономики района | Экономический отдел администрации района | в течение года |  |  | 314 | За 1 полугодие 2024 год проведено 2 заседания межведомственной комиссии. На заседании рассматривались вопросы выплаты работодателями низкой з/платы, были приглашены 16 работодателей, 7 из них повысили заработную плату. Допролнительное поступление НДФЛ составило 314,00 тыс.рублей. Рекомендованно выплачивать з/плату обязательно не ниже минимальной, и стараться повышать до уровня средней по отрасли.
| мониторинг и анализ результатов работы территориальных комиссий по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики района |  | ежеквартально | Дополнительное поступление налогов и сборов
1.1.4 | Координация деятельности налоговых органов, органов исполнительной власти района, органов местного самоуправления по вопросам собираемости налоговых платежей
| проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам повышения собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам | Экономический отдел администрации района; органы исполнительной власти района | ежеквартально | Взыскание задолженности в бюджет по налогам и сборам |  | 244.72 | За 1 полугодие 2024 года проведено 2 заседания комисии. Приглашались 223 лица имеющих задолженность по налогам и сборам (Индивидуальные предпринематели, физические лица), а также сотрудники муниципальных учреждений, имеющих задолженность по имущественным налогам. По результатам работы погашеная задолженность в бюджет по предварительным расчетам составит 224,72 тыс. руб.
| проведение информационных мероприятий: организация информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информации о способах получения уведомлений и уплаты имущественных налогов | Органы местного самоуправления | 2024-11-01 |  |  |  | Информация размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления района в сети Интернет, проводятся беседы с гражданами
| проведение работы с крупнейшими должниками по выявлению причин образования недоимки по налогам, перспективам ее погашения, направление информации в министерство экономики и регионального развития края | Экономический отдел администрации района; органы исполнительной власти района | ежеквартально |  |  |  | Информация о задолженности крупнейших налогоплатильщиков не поступала.
2 | Работа с земельно-имущественным комплексом района
2.1 | Повышекние эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района
2.1.1. | Проведение заседаний муниципальной межведомственной комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю и организации работы по взысканию имеющейся задолженности | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года |  |  |  | За 1 полугодие 2024 года проведено 1 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю.
2.1.2. | Проведение претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за землю | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района, специалисты по правовым вопросам администрации района | в течение года | Взыскание задолженности по арендной плате за землю | 318.04 | 62.17 | Направлено 32 претензионных письма на сумму 318,04 тыс. руб., удовлетворено 10 претензий на сумму 48,05 тыс. руб. Удовлетворено 3 иска на сумму 9,69 тыс.руб.Взыскано по исполнительным листам на сумму 62,17 тыс.руб.
2.1.3. | Подготовка проекта решения об установлении коэффициентов, применяемых для расчета арендной платы за землю, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности района с учетом индекс-дефлятора на очередной финансовый год | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | ноябрь - декабрь 2022 года
2.1.4. | Выявление свободных земельных участков, продажа и сдача их в аренду | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года | Выявление свободных земельных участков, продажа и сдача их в аренду | 133.75 | 43.41 | Передано в аренду 19 свободных земельных участок на сумму 133,75 тыс. руб,(из них 2 земельных участка-перераспределены), продано 2 земельных участка на сумму 43,41 тыс. руб.
2.2 | Осуществление муниципального земельного контроля
2.2.1 | Выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению, и земельных участков, имеющих признаки использования в предпринемательской деятельности (множественность земельных участков, находящихся в собственности; не единичные случаи реализации земельных участков по договорам купли-продажи и т.д) Принятие мер муниципального земельного контроля | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года | Выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, и принятие мер к побуждению регистрации права на использование земельных участков |  |  | За 1 полугодие 2024 года проведено 25 контрольно-надзорных мероприятия. Выявлено 11 нарушений на площади 860,7 га. Выданы предостережения.
Выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, и принятие мер к побуждению регистрации права на использование земельных участков с использованием:
- сведений, содержащихся на Публичной кадастровой карте, размещенной на официальном сайте Росреестра в сети "Интернет";
- сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
- материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФД) в т.ч. Цифровые ортофотопланы территорий;
- сведений о земельных участках, содержащихся в реестрах муниципального имущества;
- муниципальных правовых актов, принятых по вопросам использования и охраны земель и (или) земельных участков;
- материалов рейдовых осмотров, обследований земельных участков
2.2.2 | Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, используемых не по целевому назначению с использованием: |  |  | Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, используемых не по целевому назначению
| - классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года
- документов территориального планирования и градостроительного зонирования района
2.3 | ,
2.3.1 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района |  | Доходы от сдачи имущества, составляющего муниципальную казну на 01.07.2024 г. составили 182,64,39 тыс.руб. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности района на 01.07.2024 г. составили 236,43 тыс.руб., в т.ч. район-21,78 тыс.руб.; городсие поселения-196,64 тыс.руб.; сельские поселения-18,01 тыс.руб. | Осуществлена проверка использования имущества (АО"Красэко"), которое используется по назначению. Выявлено 11 земельных участков, которые не используются по назначению, выданы предостережения.
- осуществление проверок использования муниципального имущества и анализ фактического использования имущества по целевому назначению, согласно заключенным договорам
| - осуществление претензионно-исковой работы по снижению уровня задолженности по доходам от сдачи имущества в аренду | [5 empty] | Вынесено решение суда о взыскании задолженности с ООО"Люкс", направлено претензионное письмо об оплате задолженности по договору аренды муниципального имущества за период апрель-август 2023 г.
| - выявление бесхозного имущества, координация поселений района по оформлению данного имущества и дальнейшей ее реализации | [5 empty] | Зарегистрировано право собственности Шадринским с/с на здание-с.Шадрино, ул.Советская 3Д; поданы документы в суд на регистрацию права муниципальной собственности на канализационные сети.
| - организация работы в целях получения доходов от реализации муниципального имущества |  |  |  | 115 | 115 | За 1 полугодие 2024 года получены дополнительные доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района на сумму 115,00 тыс.рублей; сняты с кадастрового учета 3 склада п.Заречный, здание жилого корпуса п.Малые ручьи.2 нежилых здания в п.Заречный включены в перечень объектов которые могут быть переданы в аренду
2.3.2 | Своевременное принятие решения об уточнении платежей главными администраторами поступлений в бюджет района с целью исключения "невыясненных поступлений" и полноты отражения доходов, поступающих в бюджет района | Администрация района, отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района, финансовое управление администрации района | в течение года | Уточнение "невыясненых поступлений" и полнота отражения доходов поступающих в бюджет района |  |  | Уточнение платежей проводится своевременно в текущем режиме
2.3.3 | Передача муниципального жилого фонда песелениям района | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года | Передача муниципального жилого фонда песелениям района |  |  | Продолжается инвентаризация жилого фонда в п. Новочернореченский и п. Кедровый
2.4 | Проведение анализа и сопоставление сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестрах публичной собственности, со сведениями, содержащимися в ЕГРН, и организация соответствующей работы по внесению сведений о таких объектах недвижимости, проведение инвентаризации | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года |  |  |  | Проводится анализ объектов, находящихся в муниципальной собственности и имеющих кадастроваые номера. Составлен план-график регистрации данных объектов. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 13 объектов недвижимого имущества
2.5 | Проведение кадастровых работ объектов недвижимого имущества в срок не более 15 дней (в соответствии с муниципальными контрактами) | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года
2.6 | Обеспечение внесения в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. о границах населенных пунктов, территориальных зон | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года
2.7 | Проведение мероприятий по подготовке распорядительных актов об уточнении сведений, содержащихся в ЕГРН, в направлении таких актов в Филиал ФГБУ "ФКП Росреестре" по Красноярскому краю в установленном порядке взаимодействия | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года
2.8 | Принятие нормативно-правовых актов, устанавливающих однозначный вид разрешенного использования, и направление таких актов в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю в установленном порядке взаимодействия (в случае поступления межведомственных запросов) | Отдел по имуществу и земельным отношениям администрации района | в течение года |  |  |  | Принято 3 постановления администрации района об установлении категории земельного участка
2.9 | Взаимодействие с органами местного самоуправления района | [5 empty] | Направлены рекомендательные письма поселениям о проведении разъяснительной работы с населением по вопросам самообложения, о проработке соответствующей нормативно-правовой базы, утверждении положения о самообложении в муниципальных образованиях района. На данный момент самообложение граждан введено в 1 поселении (Шадринский сельсовет)
2.9.1 | Направить рекомендации поселениям о проведении разъяснительной работы с населением по вопросам самообложения, проработать соответствующую нормативно-правовую базу, утвердить положение о самообложении в муниципальных образованиях района | Городские и сельские поселения Козульского района | в течение года | Поступление дополнительных неналоговых доходов | 8 | 4.45
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
1 | Совершенствование качества управления муниципальными финансами
1.1 | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в городских и сельских поселениях района | Финансовое управление администрации района | 25.05.2024 |  | - | - | Мониторинг качества управления муниципальными финансами отправлен в министерство финансов Красноярского края 29.03.2024г. Мониторинг качества управления муниципальными финансами городских и сельских поселений за 2023 год размещен на сайте администрации района по ссылке:
https://kozulskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-rayona/mezhbyudzhetnye-otnosheniya/monitoring-i-otsenka-kachestva-upravleniya/
1.2 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета | Финансовое управление администрации района | 01.04.2024 | 114 баллов | 97 балла | - | Сводный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год размещен на официальном сайте администрации района по ссылке:
https://kozulskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-rayona/finansy-kozulskogo-rayona/otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-grbs/
2 | Содержание сети муниципальных учреждений
2.1 | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений. Утверждение заданий районным муниципальным учреждениям по увеличению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования, опеки и попечительства, МКУК "Козульский ОКиК", МКУ "Техноцентр", МБУ "Молодежное движение", Руководители муниципальных учреждений | постоянно | 4001,6 тыс. руб. | 2086.6 | 52.2 | За 1 квартал 2024 года поступило доходов от платной деятельности муниципальных учреждений в сумме 2086,6 тыс. рублей: из которых 1684,0 тыс.руб. является родительской платой детских садов, 402,6 тыс. руб. являются родительской платой школ и направлены на оплату продуктов питания. В соответствии с Постановлением Администрации Козульского района № 24 от 17.01.2024г. размер родительской платы детских садов с 01.02.2024г. составляет 2 086 руб. 70 копеек.
3 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, включая уровень поселений
3.1 | Взаимодействие с поставщиками товаров (работ, услуг) с целью их привлечения для участия в закупках товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, информационное оповещение в районной газете "Авангард" и на официальном сайте администрации района об условиях участия, времени и дате проведения закупок | Главные распорядители бюджетных средств | постоянно | - | - | - | В соответствии с положениями 44-ФЗ взаимодействие с поставщиками осуществляется путем направления приглашений для участия в конкурентных закупках и размещения извещений в ЕИС "Закупки".
3.2 | Не допускать заключение договоров сверх доведенных бюджетных ассигнований/лимитов на 2024 год | Управление образования, опеки и попечительства, МКУК "Козульский ОКиК", МКУ "Техноцентр", МБУ "Молодежное движение", Руководители муниципальных учреждений, Администрация района | постоянно | - | - | - | Договора заключаются в рамках доведенных бюджетных ассигнований на 2024 год
3.3 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных закупок | Экономический отдел администрации района | в течение года | Экономия сложившаяся в результате торгов | тыс. руб. | 130.5 | За отчетный период экономии в результате торгов, за счет средств местного бюджета составляет 130,5 тыс. рублей.
3.4 | Анализ представленной отчетности и доведение результатов до главных распорядителей бюджетных средств. Финансовое управление администрации района направляет предложения главе района о привлечении руководителей учреждений, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности. В случае нарушений администрациями поселений района, финансовое управление в соответствии с пунктом 3.1 Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, вправе приостановить (сократить) предоставление из районного бюджета межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций). | Финансовое управление администрации района | ежемесячно, до 15 числа, следующего за отчетным | - | - | - | Финансовым управлением администрации района ежемесячно проводится анализ предоставления отчетности, и в случае нарушения сроков предоставления отчетности, руководителям структурных подразделений администрации района и главам поселений направляются письма рекомендательного характера о привлечении к дисциплинарной ответственности главных бухгалтеров.
3.5 | Вовлечение граждан в бюджетный процесс, в решение вопросов местного значения через механизмы инициативного бюджетирования, самообложения граждан | Главы поселений, Финансовое управление администрации района | в течение года | колличество реализуемых проектов | не менее 1 | 100% | Участие в государственной программе Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». подпрограммы «Поддержка местных инициатив». Балахтонский сельсовет - Благоустройство зоны отдыха на территории детской площадки; Жуковский сельсовет - Благоустройство места памяти «Участникам ВОВ 1941-1945 гг.» в с. Жуковка Козульского района Красноярского края; Новочернореченский сельсовет - Зимняя сказка; поселок Козулька - «Места отдыха» озеро по ул. Озерная; Шадринский сельсовет - Благоустройство детской площадки в с. Шадрино Козульского района.
4 | Повышение эффективности мер социальной поддержки
4.1 | Установление моратория на принятие новых расходных обязательств, в том числе новых мер социальной поддержки граждан | Органы местного самоуправления района | постоянно | - | - | - | Распоряжением администрации района от 02.04.2020г. № 102-р на территории Козульского района введен мораторий на принятие новых расходных обязательств.
5 | Работа по мониторингу реализации планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городских и сельских поселений
5.1 | Мониторинг утверждения и реализации планов по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Финансовое управление администрации района | ежеквартально | - | - | - | Распоряжение администрации Козульского района от 16.02.2024 № 42-р "Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 2024 год". Структурные подразделения администрации района предоставляют ежеквартально, не позднее 10 дней по истечении отчетного периода, от чет об исполнении плана мероприятий по форме согласно приложению 2.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
1. | Совершенствование долговой политики в районе
1.1 | Недопустить образования просроченной кредиторской задолженности в течении отчетного года | Органы местного самоуправления района, Главные распорядители бюджетных средств | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | На 01.07.2024 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует
1.2 | Обеспечить гашение муниципального долга, сложившегося на начало 2024 года в сумме поступлений дополнительных налоговых и неналоговых доходов по отношению к первоночальному плану поступления налоговых и неналоговых доходов | Финансовое управление администрации района | ежемесячно | 0 | 18000 тыс. руб. | 0 тыс. руб. | По состоянию на 01.07.2024 года объем муниципального долга составляет 18млн. руб. По сравнению с началом года сумма долга уменьшилась на 12 млн. рублей.
1.3 | Соблюдение отношения объема погашаемых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) к объему налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне не более 15% | Финансовое управление администрации района | в течение года | 15% | 0 | - | Срок погашения бюджетного кредита: - 18 млн. руб. до 01.12.2024 года.
1.4 | Соблюдение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к расходам районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, на уровне не более 10% | Финансовое управление администрации района | в течение года | не более 10% | 0% | - | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к расходам районного бюджета составляет 0 %.
Глава района | [6 empty] | И.В. Кривенков
Исполнители:
Мозгова Лидия Васильевна
тел. 8(39154) 2-22-98
Фурина Татьяна Викторовна
8(39154) 2-23--28